## NOM_COMPÉTITION
NOM_COMPÉTITION_ANNÉE
TÂCHES |  |  | INTERVENANTS | DÉROULEMENT |  |  | COMMENTAIRES
# | DESCRIPTIONS | DÉTAILS | Responsable | DÉBUT | PRÉVU POUR LE: | TERMINÉ LE:
X semaines avant la compétition
1 | Former le LOC
2 | Soumettre demande de sanction au CA régionnal
3 | Soumettre demande de sanction au CA régionnal
4 | Former le LOC
10 semaines avant la compétition
1 | Réunion LOC |  | Tous
2 | Recevoir l'avis de compétition
3 | Valider l'avis de compétition
4 | Faire la demande de correction de l'avis de compétition
5 | Monter le Formulaire d'inscription
6 | Créer formulaire de disponibilité pour les bénévoles
9 semaines avant la compétition
1 | Réunion LOC |  | Tous
1 | Publier Avis de compétition sur site internet
2 | Débuter les inscriptions
8 semaines avant la compétition
1 | Réunion LOC |  | Tous
2 | Envoyer un courriel aux présidents de clubs, vos entraîneurs, vos membre de l'ouverture des inscriptions
3 | Faire demande de matériel
4 | Confirmer disponibilités et besoins Hébergement
5 | Faire suivi hebdomadaire disponibilité bénévoles (avec Responsable des bénévoles)
7 semaines avant la compétition
1 | Réunion LOC |  | Tous
2 | Envoyer Rappel date limite d'inscription
3 | Encaisser les chèques et Soutien inscriptions
4 | Mettre à jour les patineurs inscrits
5 | Valider Tests et Inscription
6 | Faire suivi hebdomadaire disponibilité bénévoles (avec Responsable des bénévoles)
7 | Faire demande de matériel
6 semaines avant la compétition
1 | Réunion LOC |  | Tous
2 | Envoyer Rappel date limite d'inscription
3 | Encaisser les chèques et Soutien inscriptions
4 | Mettre à jour les patineurs inscrits
5 | Valider Tests et Inscription
6 | Faire suivi hebdomadaire disponibilité bénévoles (avec Responsable des bénévoles)
7 | Faire demande de matériel
8 | Compiler les besoins Hébergement
9 | Faire 1er envoi à l'hôtel pour Hébergement
10 | Estimer nombre de repas / jour (Liste allergies/intolérances/situations)
5 semaines avant la compétition
1 | Réunion LOC |  | Tous
2 | Envoyer Rappel date limite d'inscription
3 | Encaisser les chèques et Soutien inscriptions
4 | Mettre à jour les patineurs inscrits
5 | Valider Tests et Inscription
6 | Faire suivi hebdomadaire disponibilité bénévoles (avec Responsable des bénévoles)
7 | Faire demande de matériel
8 | Compiler les besoins Hébergement
9 | Faire 2e envoi à l'hôtel pour Hébergement
10 | Définir Besoins Hébergement / Repas / Logistique | Bénévoles
11 |  | Officiels
12 |  | x
13 |  | Y
14 |  | z
15 | Faire suivi pour patineurs non-admissibles
16 | Faire l'horaire de la compétition |  | RepTech
17 | Monter X&O |  | RepTech
4 semaines avant la compétition
1 | Réunion LOC |  | Tous
2 | Mettre à jour les patineurs inscrits
3 | Valider Tests et Inscription au CRM
4 | Préparer Liste des Étiquettes (séparer / catégorie et / glace, regrouper le même patineur à la suite)
5 | Établir les besoins en Transport des officiels de l'extérieur
6 | Faire suivi hebdomadaire disponibilité bénévoles (avec Responsable des bénévoles)
7 | Envoyer infomrations des participants aux SD chefs
8 | Bâtir X&O pour les Officiels |  | RepTech
9 | Bâtir Horaire des SD |  | SD EN CHEF
3 semaines avant la compétition
1 | Réunion LOC |  | Tous
2 | Faire suivi hebdomadaire disponibilité bénévoles (avec Responsable des bénévoles)
3 | Diffuser Horaire et Groupes
4 | Carte et Liste des athlètes
5 | Carte et Liste des officiels
6 | Impression des cocardes
2 semaines avant la compétition
1 | Réunion LOC |  | Tous
#REF! | Transmettre les renseignements aux bénévoles (horaire et hébergement)
#REF! | Transmettre les renseignements au photographe
#REF! | Monter l'horaire des bénévoles
#REF! | Confirmer le nombre de repas par jour et la liste des allergies alimentaires
1 semaine avant la compétition
1 | Réunion LOC |  | Tous
2 | Correction final du XO's - Dispo des officiels et conflits |  | RepTech
3 | Préparer matériel pour accréditation des entraîneurs
4 | Matériel pour l'accréditation
5 | Séparer les cartes d'accréditions et les mettre en ordre, Catégories, Groupe, Nom de famille
Dernière semaine
1 | Réunion LOC |  | Tous
2 | Valider que tout est prêt |  | Tous
3 | Assurer transport du matériel
Pendant la compétition
1 | Veiller au montage et installation
2 | Veiller au bon déroulement de la compétition
3 | Faire le lien entre le LOC et les officiels
4 | Valider les comptes de dépense avec le trésorier du CO
5 | Remettre les chèques aux officiels
6 | Veiller au démontage
7 | Vérifier liste de matériel pour camion
Après la compétition
1 | Payer les factures | X
2 |  | Y
3 |  | Z
4 | Lettres de remerciement
5 | Rencontre Post-Mortern